## Hướng dẫn
Đồ án: Hệ thống hỗ trợ tự học tiếng Anh (Microservices NestJS)
Cách dùng file này
Sheet 'Task chi tiết' | Danh sách công việc. Chỉ sửa 2 cột tô vàng: 'Trạng thái' và 'Ghi chú'. Các cột khác chốt theo phân công.
Sheet 'Tải công việc' | Tự động tính lại từ 'Task chi tiết' bằng công thức. KHÔNG gõ tay số liệu vào sheet này.
Sheet 'Phân công module' | Bảng sở hữu module. Mỗi service chỉ có 1 owner duy nhất (code + DB + Swagger + unit test).
Sheet 'Lộ trình Sprint' | 4 sprint x 2 tuần. Điền ngày bắt đầu thật vào cột tô vàng.
Quy ước
Đơn vị ước lượng | Ngày công (person-day), 1 ngày ≈ 6 giờ làm việc thực.
Trạng thái hợp lệ | Chưa bắt đầu / Đang làm / Chờ review / Xong / Tạm hoãn
Ưu tiên | Cao = chặn người khác nếu trễ; Trung bình = trong luồng chính; Thấp = làm nếu còn thời gian.
Số liệu ước lượng | Do nhóm tự ước lượng khi lập kế hoạch, chưa phải số đo thực tế - cập nhật lại sau mỗi sprint.
Thành viên
Đức | AI / Hệ thống - Hạ tầng, DevOps, API Gateway
Đạt | AI / Hệ thống - Module gợi ý bài học, Notification Service
Long | Fullstack - Account Service + Payment Service + FE luồng auth/thanh toán
Hà | Fullstack - Content Service + Learning Service + FE trang học
Ninthanon | CRUD đơn giản, trang quản trị, seed data, test, tài liệu (có Long/Hà review PR)

## Phân công module
Bảng sở hữu module (bounded context)
Mã | Module | Người phụ trách | Phạm vi chính | Data store | Ngày công
M0 | Hạ tầng & DevOps | Đức | Monorepo NestJS, thư viện common, Docker Compose, RabbitMQ, Nginx, CI/CD GitHub Actions | -
M1 | API Gateway | Đức | Routing, verify JWT, rate limiting, Helmet/CSP, API tổng hợp thống kê cho Admin | stateless
M2 | Notification Service + Gợi ý bài học | Đạt | Cron nhắc học 20:00, email + in-app, consumer RabbitMQ, API /lessons/recommended | PostgreSQL notification_db
M3 | Account Service | Long | Đăng ký/đăng nhập, RBAC, quản lý học viên & Editor, vòng đời VIP, tìm kiếm | PostgreSQL account_db
M4 | Payment Service | Long | Checkout VNPay/Momo, webhook, Outbox pattern + relay worker | PostgreSQL payment_db
M5 | Content Service | Hà | CRUD danh mục & bài học, level, media S3/CDN, search, kiểm duyệt DRAFT/PENDING/PUBLISHED | PostgreSQL content_db
M6 | Learning Service | Hà | Quiz + tự chấm điểm, lịch sử làm bài, API last-activity | PostgreSQL learning_db
M7 | Trang quản trị + QA + Tài liệu | Ninthanon | Comment/favorite/history, UI kit, màn CRUD Admin/Editor, seed data, Newman, báo cáo | dùng chung
Tổng
Nguyên tắc: mỗi service 1 owner duy nhất, không JOIN cross-service, chốt OpenAPI + event schema ở Sprint 0 rồi mới chạy song song.

## Task chi tiết
Danh sách task chi tiết | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10
ID | Module | Thành phần | Task | Người phụ trách | Sprint | Ước lượng (ngày) | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái | Ghi chú
T01 | M0 | Monorepo | Khởi tạo monorepo NestJS (5 service + gateway), chuẩn ESLint/Prettier/tsconfig | Đức | Sprint 0 | 1 | Cao | - | Chưa bắt đầu
T02 | M0 | Thư viện common | Package dùng chung: DTO, error filter, JWT guard, RBAC decorator, logger | Đức | Sprint 0 | 2 | Cao | T01 | Chưa bắt đầu
T03 | M0 | Docker | docker-compose: 5 PostgreSQL riêng, RabbitMQ, Nginx reverse proxy, file .env mẫu | Đức | Sprint 0 | 2 | Cao | T01 | Chưa bắt đầu
T04 | M0 | Event contract | Định nghĩa exchange, routing key, payload, versioning cho payment.succeeded / account.locked / vip.expired | Đức | Sprint 0 | 1 | Cao | - | Chưa bắt đầu
T05 | M0 | CI | GitHub Actions: install → Jest → build Docker image → push registry | Đức | Sprint 1 | 2 | Trung bình | T03 | Chưa bắt đầu
T06 | M0 | CD | SSH deploy lên VPS, tự chạy migration khi container khởi động | Đức | Sprint 1 | 2 | Trung bình | T05 | Chưa bắt đầu
T07 | M0 | Tài liệu API | Gộp Swagger toàn hệ thống + healthcheck cho từng service | Đức | Sprint 1 | 1 | Thấp | T02 | Chưa bắt đầu
T08 | M1 | Gateway | Routing tới 5 service, cấu hình proxy, timeout, chuẩn hoá lỗi | Đức | Sprint 1 | 2 | Cao | T02 | Chưa bắt đầu
T09 | M1 | Gateway | Verify JWT, forward user context, kiểm tra RBAC tại gateway | Đức | Sprint 1 | 2 | Cao | T21 | Chưa bắt đầu
T10 | M1 | Bảo mật | Rate limiting 100 req/phút/IP, Helmet.js + Content Security Policy | Đức | Sprint 3 | 1 | Trung bình | T08 | Chưa bắt đầu
T11 | M1 | Thống kê | API tổng hợp thống kê cho Admin: fan-out gọi các service rồi merge kết quả | Đức | Sprint 3 | 2 | Trung bình | T08 | Chưa bắt đầu
T12 | M2 | notification_db | Schema templates / notifications / notification_settings + migration | Đạt | Sprint 1 | 1 | Trung bình | T03 | Chưa bắt đầu
T13 | M2 | API thông báo | Xem danh sách, đánh dấu đã đọc, xóa, bật/tắt nhận thông báo | Đạt | Sprint 1 | 2 | Trung bình | T12 | Chưa bắt đầu
T14 | M2 | Cron nhắc học | Cron 20:00 hằng ngày: gọi /learning/last-activity, lọc user chưa học hôm nay | Đạt | Sprint 2 | 2 | Cao | T39 | Chưa bắt đầu
T15 | M2 | Email | Tích hợp SMTP/Resend, template email nhắc học và xác nhận VIP | Đạt | Sprint 2 | 2 | Trung bình | T12 | Chưa bắt đầu
T16 | M2 | Consumer | Subscribe payment.succeeded và vip.expired, cơ chế retry + dead-letter queue | Đạt | Sprint 2 | 2 | Cao | T04, T31 | Chưa bắt đầu
T17 | M2 | Gợi ý bài học | API /lessons/recommended - rule-based theo level + lịch sử điểm | Đạt | Sprint 2 | 2 | Trung bình | T34, T39 | Chưa bắt đầu
T18 | M2 | Gợi ý bài học | Nâng cấp gợi ý bằng collaborative filtering / embedding (điểm nhấn AI khi bảo vệ) | Đạt | Sprint 3 | 3 | Thấp | T17 | Chưa bắt đầu
T19 | M2 | Chất lượng | Unit test Jest + Swagger cho Notification Service | Đạt | Sprint 3 | 1 | Thấp | T13 | Chưa bắt đầu
T20 | M3 | account_db | Schema users / roles / user_roles + migration | Long | Sprint 0 | 1 | Cao | T03 | Chưa bắt đầu
T21 | M3 | Xác thực | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất: bcrypt, JWT + refresh token | Long | Sprint 1 | 3 | Cao | T20 | Chưa bắt đầu
T22 | M3 | Tài khoản cá nhân | Xem/sửa thông tin cá nhân, đổi mật khẩu | Long | Sprint 1 | 1 | Trung bình | T21 | Chưa bắt đầu
T23 | M3 | Quản lý học viên | CRUD học viên, đổi trạng thái normal↔VIP và active↔khóa | Long | Sprint 1 | 2 | Cao | T21 | Chưa bắt đầu
T24 | M3 | Quản lý Editor | CRUD tài khoản Editor + cấp quyền theo RBAC | Long | Sprint 2 | 2 | Cao | T23 | Chưa bắt đầu
T25 | M3 | Tìm kiếm | Tìm kiếm học viên/Editor: phân trang, lọc theo trạng thái | Long | Sprint 2 | 1 | Trung bình | T23 | Chưa bắt đầu
T26 | M3 | Sự kiện | Publish account.locked/unlocked; subscribe payment.succeeded → nâng VIP | Long | Sprint 2 | 2 | Cao | T04 | Chưa bắt đầu
T27 | M3 | Vòng đời VIP | Cron 00:00 quét vip_expiry <= hôm nay → hạ về normal, publish vip.expired | Long | Sprint 3 | 1 | Trung bình | T26 | Chưa bắt đầu
T28 | M4 | payment_db | Schema plans / transactions / outbox + migration | Long | Sprint 2 | 1 | Cao | T03 | Chưa bắt đầu
T29 | M4 | Checkout | POST /checkout tạo giao dịch, trả redirect URL cổng VNPay/Momo (sandbox) | Long | Sprint 2 | 3 | Cao | T28 | Chưa bắt đầu
T30 | M4 | Webhook | Nhận webhook, verify chữ ký, cập nhật trạng thái giao dịch, ack | Long | Sprint 3 | 2 | Cao | T29 | Chưa bắt đầu
T31 | M4 | Outbox | Outbox pattern + relay worker đẩy message vào RabbitMQ, retry at-least-once | Long | Sprint 3 | 3 | Cao | T30 | Chưa bắt đầu
T32 | M4 | Frontend | Màn đăng ký/đăng nhập/quên mật khẩu + trang thông tin cá nhân | Long | Sprint 1 | 2 | Cao | T21 | Chưa bắt đầu
T33 | M4 | Frontend | Luồng chọn gói VIP → redirect thanh toán → trang kết quả (xử lý VIP chưa cập nhật ngay) | Long | Sprint 3 | 2 | Cao | T29 | Chưa bắt đầu
T34 | M5 | content_db | Schema categories / lessons / media_assets + migration | Hà | Sprint 0 | 1 | Cao | T03 | Xong
T35 | M5 | Danh mục | CRUD danh mục bài học, sắp xếp, phân cấp | Hà | Sprint 1 | 2 | Cao | T34 | Xong
T36 | M5 | Bài học | CRUD bài học, gắn level dễ/TB/khó, đánh dấu public vs VIP | Hà | Sprint 1 | 3 | Cao | T35 | Xong
T37 | M5 | Media | Upload audio/ảnh lên AWS S3, trả URL CDN kèm Cache-Control | Hà | Sprint 2 | 2 | Trung bình | T36 | Xong | Đã tích hợp Cloudinary, xoá logic S3
T38 | M5 | Tìm kiếm | Full-text search danh mục/bài học bằng tsvector của PostgreSQL | Hà | Sprint 2 | 2 | Trung bình | T36 | Xong | Đã thêm full-text search TSVECTOR, trigger DB
T39 | M5 | Kiểm duyệt | Trạng thái DRAFT/PENDING/PUBLISHED + API submit / approve / reject | Hà | Sprint 2 | 2 | Trung bình | T36 | Xong | Đã thêm status REJECTED, migration và API
T40 | M6 | learning_db | Schema quizzes / questions / lesson_attempts / favorites / comments | Hà | Sprint 1 | 1 | Cao | T03 | Xong
T41 | M6 | Quiz | GET /quizzes/:levelId trả câu hỏi đã ẩn đáp án | Hà | Sprint 2 | 1 | Cao | T40 | Xong
T42 | M6 | Chấm điểm | POST /submit: so khớp đáp án, tính điểm, lưu kết quả + thời gian làm bài | Hà | Sprint 2 | 2 | Cao | T41 | Xong
T43 | M6 | API nội bộ | GET /learning/last-activity phục vụ Notification Service | Hà | Sprint 2 | 1 | Cao | T42 | Xong
T44 | M6 | Frontend | Trang danh mục + danh sách bài học, bộ lọc theo level | Hà | Sprint 1 | 2 | Cao | T35 | Chưa bắt đầu
T45 | M6 | Frontend | Trang chi tiết bài học, lazy loading ảnh/audio (mục tiêu LCP < 2.5s) | Hà | Sprint 2 | 2 | Cao | T36 | Chưa bắt đầu
T46 | M6 | Frontend | Trình làm quiz + hiển thị điểm ngay sau khi nộp | Hà | Sprint 3 | 3 | Cao | T42 | Chưa bắt đầu
T47 | M6 | Frontend | Chặn nội dung theo quyền: guest / normal / VIP | Hà | Sprint 3 | 2 | Cao | T36 | Chưa bắt đầu
T48 | M7 | Learning | CRUD comment dưới bài học (Hà review PR) | Ninthanon | Sprint 2 | 2 | Trung bình | T40 | Chưa bắt đầu
T49 | M7 | Learning | Lưu/xóa bài học yêu thích (Hà review PR) | Ninthanon | Sprint 2 | 1 | Trung bình | T40 | Chưa bắt đầu
T50 | M7 | Learning | API + màn hình lịch sử bài học đã làm | Ninthanon | Sprint 2 | 2 | Trung bình | T42 | Chưa bắt đầu
T51 | M7 | UI kit | Bộ component dùng chung: table, form, modal, toast, layout admin | Ninthanon | Sprint 0 | 2 | Trung bình | - | Chưa bắt đầu
T52 | M7 | Trang quản trị | Màn CRUD danh mục và bài học cho Editor/Admin | Ninthanon | Sprint 2 | 3 | Cao | T36, T51 | Chưa bắt đầu
T53 | M7 | Trang quản trị | Màn quản lý tài khoản học viên và Editor | Ninthanon | Sprint 2 | 2 | Cao | T24, T51 | Chưa bắt đầu
T54 | M7 | Trang quản trị | Hàng đợi kiểm duyệt nội dung cho Admin | Ninthanon | Sprint 3 | 2 | Trung bình | T39 | Chưa bắt đầu
T55 | M7 | Trang quản trị | Dashboard thống kê (chỉ render dữ liệu từ API tổng hợp) | Ninthanon | Sprint 3 | 2 | Thấp | T11 | Chưa bắt đầu
T56 | M7 | Frontend | Notification center trên web (Đạt review PR) | Ninthanon | Sprint 3 | 2 | Trung bình | T13 | Chưa bắt đầu
T57 | M7 | Dữ liệu mẫu | Seed data: 3+ danh mục, 20 bài học, 5 bộ quiz, tài khoản demo mỗi vai trò | Ninthanon | Sprint 2 | 1 | Cao | T36 | Chưa bắt đầu
T58 | M7 | Kiểm thử | Postman Collection + chạy Newman trong pipeline CI | Ninthanon | Sprint 3 | 2 | Trung bình | T05 | Chưa bắt đầu
T59 | M7 | Tài liệu | Đặc tả use-case chi tiết, ERD hoàn chỉnh, báo cáo đồ án | Ninthanon | Sprint 3 | 2 | Cao | - | Chưa bắt đầu
[5 empty] | Tổng | 108

## Lộ trình Sprint
Lộ trình 4 sprint x 2 tuần
Sprint | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trọng tâm | Đức | Đạt | Long | Hà | Intern | Ngày công
Sprint 0 |  |  | Dựng nền: skeleton, compose, chốt OpenAPI + event schema, schema DB | Monorepo, common lib, Docker Compose, event contract | - | Schema account_db | Schema content_db | UI kit
Sprint 1 |  |  | Xong auth và CRUD nội dung, các nhóm bắt đầu chạy song song | CI/CD, Gateway routing + JWT | Khung Notification, API thông báo | Auth, RBAC, quản lý học viên, FE auth | CRUD danh mục/bài học, FE danh sách | Hỗ trợ UI kit
Sprint 2 |  |  | Ghép luồng nghiệp vụ chính: học - kiểm tra - thanh toán | - | Cron nhắc học, consumer, gợi ý rule-based | Editor, sự kiện, checkout VNPay/Momo | Quiz + chấm điểm, media, search, kiểm duyệt | Comment/favorite/history, màn CRUD admin, seed data
Sprint 3 |  |  | Hoàn thiện, tối ưu, kiểm thử tích hợp và viết báo cáo | Rate limit, CSP, API thống kê, deploy VPS | Nâng cấp gợi ý, unit test | Webhook, Outbox, FE thanh toán | Trình làm quiz, phân quyền nội dung | Kiểm duyệt, dashboard, Newman, tài liệu
Tổng
Rủi ro cần chốt sớm
- Account Service là nơi duy nhất giữ user_id chuẩn; các service khác chỉ lưu id, không JOIN cross-service.
- Trạng thái VIP là eventual consistency: frontend phải xử lý được trường hợp thanh toán xong mà VIP chưa cập nhật ngay.
- T09 (Gateway verify JWT) phụ thuộc T21 (Auth) - nếu Long trễ, Đức mock token để không bị chặn.
- Cổng thanh toán chỉ dùng sandbox; chuẩn bị sẵn phương án mock webhook nếu sandbox lỗi khi demo.